## Sheet1
Projekat | Projektni menadzer | Ucesnik na projektu | Radni paket | Faza | Planirani pocetak | Planirani kraj | Budzet | Stvarni pocetak | Stvarni kraj | Stanje | Procenat
Prikaz zagadjenosti analizom merenja (PriZagMe) | Aleksandar Peulic | Branko Milosevic | Prvi | Priprema radnog paketa | 2022-12-01 | 2022-12-03 | / | 2022-12-01 | 2022-12-02 | Završeno | 100%
Prikaz zagadjenosti analizom merenja (PriZagMe) | Aleksandar Peulic | Branko Milosevic | Prvi | Realizacija radnog paketa | 2022-12-03 | 2022-12-07 | / | 2022-12-03 | 2022-12-05 | Završeno | 100%
Prikaz zagadjenosti analizom merenja (PriZagMe) | Aleksandar Peulic | Branko Milosevic | Prvi | Finalizacija radnog paketa | 2022-12-07 | 2022-12-09 | / | 2022-12-07 | 2022-12-08 | U toku | 50%
Prikaz zagadjenosti analizom merenja (PriZagMe) | Aleksandar Peulic | Branko Milosevic | Prvi | Prepravka i predaja konačne verzije rada | 2022-12-09 | 2022-12-10 | / |  |  | Nije započeto | 0%

## Sheet2
ID | Faza | Podfaza | Učesnik | Stanje | Stvarni početak | Stvarni kraj | Planirani početak | Planirani kraj | Progress
1 | Priprema radnog paketa | 1.1 | Branko Milosevic | Završeno |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-03 | 66
| Priprema radnog paketa | 1.2 | Branko Milosevic | Završeno |  |  |  |  | 44
| Priprema radnog paketa | 1.3 | Branko Milosevic | Završeno |  |  |  |  | 100
2 | Realizacija radnog paketa | 2.1 | Branko Milosevic | Završeno |  |  |  |  | 32
| Realizacija radnog paketa | 2.2 | Branko Milosevic | Završeno |  |  |  |  | 99
| Realizacija radnog paketa | 2.3 | Branko Milosevic | Završeno |  |  |  |  | 42
3 | Finalizacija radnog paketa | 3.1 | Branko Milosevic | Završeno |  |  |  |  | 0
| Finalizacija radnog paketa | 3.2 | Branko Milosevic | U toku |  |  |  |  | 0
| Finalizacija radnog paketa | 3.3 | Branko Milosevic | U toku |  |  |  |  | 0
4 | Prepravka i predaja konačne verzije rada | 4.2 | Branko Milosevic | Nije započeto |  |  |  |  | 0